АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ИНВЕСТОРА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД ОБЪЕКТА  
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Шаг алгоритма (Процедура)** | **Срок фактический** | **Срок целевой** | **Кол-во док-ов** | **Входящие документы** | **Результирующие документы** | **Нормативный правовой акт** | **Категории инвестиционных проектов** | **Примечание** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | | | **9** | **10** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и формирование перечня документов для получения разрешения на ввод объекта эксплуатацию | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Подписание акта приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда) | В соответствии с договором | В соответствии с договором | В соответствии с договором | В соответствии с договором | Подписанный акт приемки объекта капитального строительства | Пункт [4 части 3 статьи 5](consultantplus://offline/ref=3741A84B72544F81B308F5B2F41CE3898DFCBDAB93462D0D5A42D0FF5FBD507152BA69A96F1A3DB829FC16B162AC20115CF3324F3C79A6A8f4G9O) Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ) | | | Для всех объектов капитального строительства | - |
| 1.2 | Подписание акта, подтверждающего соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации | В соответствии с договором | В соответствии с договором | В соответствии с договором | В соответствии с договором | Подписанный акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации | [Пункт 6 части 3 статьи 55](consultantplus://offline/ref=3741A84B72544F81B308F5B2F41CE3898DFCBDAB93462D0D5A42D0FF5FBD507152BA69AB6D133AB775A606B52BF82C0E5DE82C482279fAG4O) ГрК РФ | | | Для всех объектов капитального строительства | - |
| 1.3 | Подписание актов о подключении (технологическом присоединении) построенного, реконструированного объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения | 15  рабочих дней | 12  рабочих дней | 1 | Составленный ресурсоснабжающей организацией (далее - РСО) акт о подключении (технологическом присоединении) | Подписанный РСО и инвестором акт о подключении (технологическом присоединении) | [Статья 52.1](consultantplus://offline/ref=3741A84B72544F81B308F5B2F41CE3898DFCBDAB93462D0D5A42D0FF5FBD507152BA69AB691834B775A606B52BF82C0E5DE82C482279fAG4O) ГрК РФ, Правила технологического подключения | | | Для всех объектов капитального строительства | - |
| 1.4 | Подготовка схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство, за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта | В соответствии с договором | В соответствии с договором | В соответствии с договором | В соответствии с договором | Подписанная схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство, за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта | [Пункт 8 части 3 статьи 55](consultantplus://offline/ref=3741A84B72544F81B308F5B2F41CE3898DFCBDAB93462D0D5A42D0FF5FBD507152BA69A9681B38B775A606B52BF82C0E5DE82C482279fAG4O) ГрК РФ | | | Для всех объектов капитального строительства | - |
| 1.5 | Получение заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства указанным в [п. 1 ч. 5 ст. 49](consultantplus://offline/ref=3741A84B72544F81B308F5B2F41CE3898DFCBDAB93462D0D5A42D0FF5FBD507152BA69AA661B3DB775A606B52BF82C0E5DE82C482279fAG4O) ГрК РФ требованиям проектной документации, заключение уполномоченного на осуществление федерального государственного экологического надзора федерального органа исполнительной, выдаваемое в случаях, предусмотренных [ч. 5 ст. 54](consultantplus://offline/ref=3741A84B72544F81B308F5B2F41CE3898DFCBDAB93462D0D5A42D0FF5FBD507152BA69AB6A1C3AB775A606B52BF82C0E5DE82C482279fAG4O) ГрК РФ | 10  рабочих дней без времени итоговой проверки | 8  рабочих дней без времени итоговой проверки | 6 | Извещение о начале работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства, направленного в соответствии с [частью 5 статьи 52](consultantplus://offline/ref=3741A84B72544F81B308F5B2F41CE3898DFCBDAB93462D0D5A42D0FF5FBD507152BA69AB6A1F3FB775A606B52BF82C0E5DE82C482279fAG4O) ГрК РФ с приложением:  1. Копия разрешения на строительство;  2. Проектная документация в полном объеме, а в случаях выдачи разрешения на отдельный этап строительства, реконструкции в объеме, необходимом для осуществления соответствующего этапа строительства;  3. Копия документа о вынесении на местность линий отступа от красных линий;  4. Общий и специальные журналы, в которых ведется учет выполнения работ;  5. Положительное заключение экспертизы проектной документации в случае, если проектная документация объекта капитального строительства подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 ГрК РФ. | Заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства указанным в [п. 1 ч. 5 ст. 49](consultantplus://offline/ref=3741A84B72544F81B308F5B2F41CE3898DFCBDAB93462D0D5A42D0FF5FBD507152BA69AA661B3DB775A606B52BF82C0E5DE82C482279fAG4O) ГрК РФ требованиям проектной документации, заключение уполномоченного на осуществление федерального государственного экологического надзора федерального органа исполнительной, выдаваемое в случаях, предусмотренных [ч. 5 ст. 54](consultantplus://offline/ref=3741A84B72544F81B308F5B2F41CE3898DFCBDAB93462D0D5A42D0FF5FBD507152BA69AB6A1C3AB775A606B52BF82C0E5DE82C482279fAG4O) ГрК РФ | [Статья 54](consultantplus://offline/ref=3741A84B72544F81B308F5B2F41CE3898DFCBDAB93462D0D5A42D0FF5FBD507152BA69AB6A1F3EB775A606B52BF82C0E5DE82C482279fAG4O) ГрК РФ,  [постановление](consultantplus://offline/ref=3741A84B72544F81B308F5B2F41CE3898DFDBFA196482D0D5A42D0FF5FBD507140BA31A56E1B23BC24E940E024fFGBO) Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. № 1087 «Об утверждении Положения о федеральном государственном строительном надзоре» | | | Для всех объектов капитального строительства | - |
| 1.6 | Заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта | Не установлен | Не установлен | Не установлено | В соответствии с требованиями страховой организации | Документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта | [Пункт 10 части 3 статьи 55](consultantplus://offline/ref=3741A84B72544F81B308F5B2F41CE3898DFCBDAB93462D0D5A42D0FF5FBD507152BA69AC6C1C36E870B317ED27F8331058F3304A20f7G9O) ГрК РФ | | | Для опасного объекта | - |
| 1.7 | Подписание акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия | 15  рабочих дней после дня утверждения отчетной документации | 12  рабочих дней после дня утверждения отчетной документации | В соответствии с договором | Утвержденная органом охраны объектов культурного наследия отчетная документация, включая научный отчет о выполненных работах | Акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия | [Пункт 9 ст. 45](consultantplus://offline/ref=3741A84B72544F81B308F5B2F41CE3898AF5BCAC974F2D0D5A42D0FF5FBD507152BA69AE6C1336E870B317ED27F8331058F3304A20f7G9O) Федеральный закон  от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ | | | Для объектов культурного наследия |  |
| 1.8 | Подготовка и утверждение технического плана объекта капитального строительства | В соответствии с договором | В соответствии с договором | В соответствии с договором | Проектная документация объекта капитального строительства | Технический план объекта капитального строительства | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=3741A84B72544F81B308F5B2F41CE3898DFCBDAB9D4B2D0D5A42D0FF5FBD507140BA31A56E1B23BC24E940E024fFGBO) от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;  Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=3741A84B72544F81B308F5B2F41CE3898DFCBDAB924D2D0D5A42D0FF5FBD507140BA31A56E1B23BC24E940E024fFGBO) от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;  [Приказ](consultantplus://offline/ref=3741A84B72544F81B308F5B2F41CE3898AF9B9AB904F2D0D5A42D0FF5FBD507140BA31A56E1B23BC24E940E024fFGBO) Минэкономразвития России от 18 декабря 2015 г. № 953 «Об утверждении формы технического плана и требований к его подготовке, состава содержащихся в нем сведений, а также формы декларации об объекте недвижимости, требований к ее подготовке, состава содержащихся в ней сведений» | | | Для всех объектов капитального строительства |  |
| 2. | Подача заявления о выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию | 1  рабочий день | 1  рабочий день | 11 | Документы, полученные в рамках указанных выше процедур | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | [Часть 2 статьи 55](consultantplus://offline/ref=3741A84B72544F81B308F5B2F41CE3898DFCBDAB93462D0D5A42D0FF5FBD507152BA69AB681F3FB775A606B52BF82C0E5DE82C482279fAG4O) ГрК РФ | | | Для всех объектов капитального строительства |  |
| НПА муниципальных образований Ростовской области | | |
| 1 | [г. Ростов-на-Дону](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=75378) | Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 20.01.2020 № 20 «Об утверждении административного регламента № АР-275-04 муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».  *https://rostov-gorod.ru/documents/regulations/?name=АР-275-04&num=&cont=&from=&to=&sections[]=16281* |
| 2 | [г. Азов](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=75367) | Постановление Администрации города Азова от 03.12.2019 № 1929 (ред. от 03.03.2020) «Об утверждении административного регламента муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», *http://gorodazov.ru/docs/adm\_reglament/adm\_reg\_uslug.html.* |
| 3 | [г. Батайск](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=75368) | Постановление Администрации г. Батайска от 14.03.2016 № 443 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод в эксплуатацию» [*https://батайск-официальный.рф/e\_government/uslugiadmin/uaig/1.2\_izmen.doc*](https://батайск-официальный.рф/e_government/uslugiadmin/uaig/1.2_izmen.doc)*.* |
| 4 | [г. Волгодонск](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=75370) | Постановление Администрации города Волгодонска от 19.12.2018 № 2917 (в редакции от 14.06.2022 № 1390) «Об утверждении административного регламента комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»  *http://volgodonskgorod.ru/administration/reglaments/services/architecture/* |
| 5 | [г. Гуково](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=75371) | Постановление Администрации города Гуково от 28.12.2021 № 1584 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»  *https://gukovo.donland.ru/documents/active/117847/.* |
| 6 | [г. Донецк](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=75372) | Постановление Администрации города Донецка от 01.08.2019 № 832 (в редакции от 07.04.2022 № 401) «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».  *https://donetsk-ro.donland.ru/upload/uf/d3a/9vlwxf1f85wrlpr18d1mkwqkfnzv20yd/post.\_832ot01.08.2019-v-aktualnoy-redaktsii.doc* |
| 7 | [г. Зверево](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=75407) | Постановление Администрации города Зверево от 25.11.2019 № 821 (ред. от 15.03.2021 №144) «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»  *https://zverevo.donland.ru/activity/495/* |
| 8 | [г. Каменск-Шахтинский](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=77459) | Постановление Администрации города от 21.03.2018 № 305 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»  *https://kamensk.donland.ru/activity/7265/.* |
| 9 | [г. Новочеркасск](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=75373) | Постановление Администрации г. Новочеркасска № 1283 от 21.09.2020 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».  *https://novochgrad.ru/acts\_doc/view/id/36628/type/doc.html* |
| 10 | [г. Новошахтинск](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=77269) | Постановление Администрации города Новошахтинска от 06.03.2020 № 163 (в редакции постановлений: от 14.08.2020 № 613; от 24.09.2021 № 1033, от 24.12.2021 № 1380, от 15.04.2022 № 398, от 27.05.2022 № 594). «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги Администрацией города Новошахтинска «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»:  *http://www.novoshakhtinsk.org/administration/management/legislative\_acts/resolutions/189/54817//*  Актуальная редакция – графа вторая № 26 в реестре муниципальных услуг муниципального образования «Город Новошахтинск»:  *http://www.novoshakhtinsk.org/resident/Administrativnie\_reglamenti/munitsipalnye\_uslugi\_v\_sfere\_arkhitektury\_i\_gradostroitelstva/index.php.* |
| 11 | [г. Таганрог](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=77376) | Постановление Администрации города Таганрога  от 01.08.2019 г. № 1301 (в редакции от 25.11.2021) «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»  *https://tagancity.ru/uploads/documents/admin/postan/2022//1301%20v%20red.%201948.pdf* |
| 12 | [г. Шахты](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=75381) | Постановление Администрации города Шахты 21.09.2021 № 2992 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».  *https://shakhty-gorod.ru/images/stories/2022/reglament/reglament\_30.2.htm* |
| 13 | [Азовский район](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=76734) | Постановление Администрации Азовского района от 26.05.2020 г. № 184 «Об утверждении административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг в сфере архитектуры и градостроительства» с приложением регламентов по предоставлению муниципальных услуг в сфере архитектуры и градостроительства *https://azovskiy.donland.ru/documents/active/42434/.* |
| 14 | [Аксайский район](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=76739) | 1. Постановление Администрации Аксайского городского поселения 23.04.2020 № 251 «Об утверждении Административного регламента «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».  *https://www.gorod-aksay.ru/administrativnye-reglamenty-po-predostavleniyu-munitcipal-nykh-uslug.html*  2. Постановление Администрации Большелогского сельского поселения 11.04.2017 № 133 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».  *http://большелогское-адм.рф/uslugi/51.html*  3. Постановление Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения от 11.05.2022 № 52 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» на территории Верхнеподпольненского сельского поселения Аксайского района Ростовской области».  *https://verhnepodpolnenskoe-sp.ru/munitsipalnye-pravovye-akty/administrativnye-reglamenty/administrativnye-reglamenty-v-sfere-gradostroitelstva/postanovlenie-ot-11-05-2022-g-52-ob-utverzhdenii-administrativnogo-reglamenta-predostavleniya-munitsipalnoj-uslugi-predostavlenie-razresheniya-na-vvod-ob-ekta-v-ekspluatatsiyu*  4. Постановление Администрации Грушевского сельского поселения от 01.02.2022 № 45 «Об утверждении регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».  *https://grushevskaya-adm.ru/munitsipalnye-pravovye-akty/postanovleniya/postanovleniya-2022/6247-postanovlenie-ot-01-02-2022-g-45-ob-utverzhdenii-administrativnogo-reglamenta-po-predostavleniyu-munitsipalnoj-uslugi-vydacha-razresheniya-na-vvod-ob-ekta-v-ekspluatatsiyu*  5. Постановление Администрации Истоминского сельского поселения от 14.03.2022 № 57 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».  *https://истоминская-администрация.рф/munitsipalnye-pravovye-akty/administrativnye-reglamenty-v-sfere-arkhitektury-i-gradostroitelstva/postanovlenie-57-ot-14-03-2022-goda-ob-utverzhdenii-administrativnogo-reglamenta-po-predostavleniyu-munitsipalnoj-uslugi-predostavlenie-razresheniya-na-vvod-ob-ekta-v-ekspluatatsiyu*  6. Постановление Администрации Ленинского сельского поселения от 27.02.2020 № 22 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».  *https://ленинская-администрация.рф/publichnye-sluchania/novyy-razdel/*  7. Постановление Администрации Мишкинского сельского поселения от 22.12.2017 № 121 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».  *http://mishkinskoe.ru/администрация/administrativnye-reglamenty.html*  8. Постановление Администрации Ольгинского сельского поселения от 09.02.2022 № 15 «О внесении изменений в постановление Администрации Ольгинского сельского поселения от 30.10.2019 № 224 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»  *http://olginskaya-aksay.ru/files/s/101/cp/2*  9. Постановление Администрации Рассветовского сельского поселения от 06.11.2019 № 329 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» на территории Рассветовского сельского поселения Аксайского района Ростовской области».  *https://www.rassvetadm.ru/munitsipalnye-pravovye-akty/reglamenty/reglamenty-za-2014-god/dejstvuyushchie-mun-usl/7163-postanovlenie-329-ot-06-11-2019-goda-ob-utverzhdenii-administrativnogo-reglamenta-po-predostavleniyu-munitsipalnoj-uslugi-predostavlenie-razresheniya-na-vvod-ob-ekta-v-ekspluatatsiyu-na-territorii-rassvetovskogo-selskogo-poseleniya-aksajskogo-rajona-rostovskoj-oblasti*  10. Постановление Администрации Старочеркасского сельского поселения от 14.07.2017 № 67 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».  *http://старочеркасское-адм.рф/documents/606.html*  *https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruKAJJC1zk\_xgA3ibci43fqtJNzg2xz9yksWDNR81zkPC5TfWf1ijNKK5OuZjuT29ov4KHsccEocywzFgB6V-R2xhcVAjUnasWpQJT2wDCjk9hqeeKPPm71fMqrevObvThw%3D%3D%3Fsign%3DMB\_zc78Ka8SJ3YrIquIPrsLrdfleS61zcqTYPt9IHYE%3D&name=25-ot-14.02.2022.docx&nosw=1*  11. Постановление Администрации Щепкинского сельского поселения от 19.05.2022 № 230 «Об утверждении регламента по предоставлению муниципальной услуги «По выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на территории Щепкинского сельского поселения».  *https://щепкинскоесп.рф/munitsipalnye-pravovye-akty/administrativnye-reglamenty/postanovlenie-230-ot-19-05-2022-goda-ob-utverzhdenii-administrativnogo-reglamenta-po-predostavleniyu-munitsipalnoj-uslugi-po-vydache-razresheniya-na-vvod-ob-ekta-v-ekspluatatsiyu-na-territorii-shchepkinskogo-selskogo-poseleniya*  12. Постановление Администрации Аксайского района от 16.03.2012 № 224 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в случае, если строительство или реконструкцию объекта капитального строительства планируется осуществить на территории двух или более поселений Аксайского района»  *https://aksayland.ru/administrativnye-reglamenty/deistvuiushchie-administrativnye-reglamenty-predostavleniia-munitcipalnykh-uslug* |
| 15 | [Багаевский район](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=77036) | Постановление Администрации Багаевского района от 12.04.2016 № 339 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (ред. от 15.02.2021 № 101 «О внесении изменений в постановление Администрации Багаевского района от 12.04.2016 № 339»).  *https://bagaev.donland.ru/activity/12194/* |
| 16 | [Белокалитвинский район](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=75369) | Постановление Администрации Белокалитвинского района от 23.11.2015 № 1828 «Об утверждении административного регламента «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»  *https://old.kalitva-land.ru/adm/reglament/usl/deyst/* |
| 17 | [Боковский район](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=77037) | Постановление Администрации Боковского района от 02.08.2017 № 696 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию». *https://bokovskaya.donland.ru/activity/12880/* |
| 18 | [Верхнедонской район](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=76740) | Постановление Администрации Верхнедонского района от 06.02.2017 № 59 (изм. от 12.12.2017 № 1373; от 28.01.2019 № 63; от 28.01.2019 № 64; от 28.02.2020 № 185) «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»  *https://verhnedon.donland.ru/documents/active/153503/* |
| 19 | [Веселовский район](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=77039) | Постановление Администрации Веселовского района от 10 июня 2022 года № 404 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».  *https://ves-adm.donland.ru/upload/uf/13f/15jgixqwqfgd2qph5ku3mn2bw2a42cqu/Postanovlenie-\_404-ot-10.06.2022g..pdf* |
| 20 | [Волгодонской район](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=77327) | Постановление Администрации Волгодонского района от 29.12.2017 № 153 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».  [*https://volgodonr.donland.ru/about/administrativnye-reglamenty/deystvuyushchie-administrativnye-reglamenty-predostavleniya-municipalnyh-uslug/administrativnye-reglamenty-v-sfere-arhitektury-i-gradostroitelstva/*](https://volgodonr.donland.ru/about/administrativnye-reglamenty/deystvuyushchie-administrativnye-reglamenty-predostavleniya-municipalnyh-uslug/administrativnye-reglamenty-v-sfere-arhitektury-i-gradostroitelstva/) |
| 21 | [Дубовский район](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=77040) | Постановление о внесении изменений в постановление Администрации Дубовского района от 12.11.2019 № 797 (ред.  от 16.11.2015) «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство».  *https://dubovskoe.donland.ru/documents/active/158482/ - 797* |
| 22 | [Егорлыкский район](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=77041) | Постановление Администрации Егорлыкского района от 12.02.2020 г. № 156 «О внесении изменений в постановление Администрации Егорлыкского района от 20.09.2018 года № 875 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»  *https://egorlykraion.ru/wp-content/uploads/2020/02/1520Р156.rtf.* |
| 23 | [Заветинский район](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=77042) | Постановление Администрации Заветинского района Ростовской области от 30.03.2022 № 166 (ред. от 14.04.2022 № 206) «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» Администрацией Заветинского района».  *https://zavetnoe.donland.ru/upload/uf/e64/fvxrvtu315v04j2wa2i6wt7qvsld9qxg/novyy-reglament-razreshenie-na-vvod.pdf* |
| 24 | [Зерноградский район](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=77043) | Постановление Администрации Зерноградского района от 16.05.2022 № 510 «Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией Зерноградского района муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».  *http://zernoland.ru/public/uploads/ckupload/0b92908311211e70188239245a08380d.doc* |
| 25 | [Зимовниковский район](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=77044) | Постановление Администрации Зимовниковского района от 13.04.2012 № 323 (ред.от 12.02.2020 № 132) «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта  в эксплуатацию»»  *https://zimovniki.donland.ru/activity/13620/* |
| 26 | [Кагальницкий район](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=77045) | 1. Постановление Администрации Кагальницкого района от 13.01.2021 № 14 «О внесении изменений в постановление Администрации Кагальницкого района от 18.06.2020 № 423 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».  *https://kagl-rayon.donland.ru/upload/uf/358/13\_01\_2021\_r14.pdf*  *https://kagl-rayon.donland.ru/upload/uf/fef/3.-\_423-ot-18.-06.2020-Predostavlenie-razresheniya-na-vvod-obekta-v-ekspluatatsiyu..doc*  2. Постановление Администрации Новобатайского сельского поселения от 12.10.2021г. № 88 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».  *https://xn--80aabd7ampib8ai.xn--p1ai/munitsipalnye-pravovye-akty/postanovleniya/postanovleniya-2021/4811-postanovlenie-88-ot-12-10-2021-goda-ob-utverzhdenii-administrativnogo-reglamenta-po-predostavleniyu-munitsipalnoj-uslugi-predostavlenie-razresheniya-na-vvod-ob-ekta-v-ekspluatatsiyu*  3. Постановление Администрации Кагальницкого сельского поселения от 26.12.2019 № 212 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».  *https://kagalnik-sp.donland.ru/upload/uf/1ff/rigqkgdx406soi5ibr280ore8m64lnbb/Administrativnyy-reglament-\_Predostavlenie-razresheniya-na-vvod-obekta-v-ekspluatatsiyu.doc* |
| 27 | [Каменский район](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=75447) | Постановление Администрации Каменского района от 30.12.2015 № 148 (ред. от 05.03.2020) «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод в эксплуатацию» в Каменском районе».  *https://disk.yandex.ru/i/GT48fU\_q6jGvCA* |
| 28 | [Кашарский район](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=77046) | Постановление Администрации Кашарского района «О внесении изменений в постановление Администрации Кашарского района от 11.07.2016 № 335 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»».  https://kashadm.donland.ru/documents/active/159287/ |
| 29 | [Константиновский район](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=77047) | Постановление Администрации Константиновского района от 09.07.2018 г. № 642 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (в редакции с изменениями, внесенными постановлением Администрации Константиновского района от 10.06.2019 г. № 528)  [*https://konstadmin.ru/2016-03-03-08-20-34.html*](https://konstadmin.ru/2016-03-03-08-20-34.html) |
| 30 | [Красносулинский район](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=77049) | 1. Постановление Администрации Красносулинского района от 01.06.2020 № 309 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» *https://ksrayon.donland.ru/activity/1198/*  2. Постановление Администрации Красносулинского городского поселения от 09.07.2021 № 326 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»  *https://ksulin.donland.ru/activity/1941/*  3. Постановление Администрации Углеродовского городского поселения от 13.03.2019 № 22 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»  *https://www.uglerodovskoeadm.ru/images/doc/post\_2019\_144.doc*  4. Постановление Администрации Горненского городского поселения от 29.12.2018 г. № 174 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»  *http://gornenskoegp.ru/Upload/Files/\_174\_ot\_29.12.2018%281%29.doc* |
| 31 | [Куйбышевский район](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=77050) | Постановление Администрации Куйбышевского района от 12.09.2019 № 600 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию»  *http://kuibadm.donland.ru/SharedFiles/Download.aspx?pageid=124376&mid=129185&fileid=273229* |
| 32 | [Мартыновский район](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=77051) | 1. Постановление Администрации Мартыновского района от 21.02.2022 № 256 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»  *https://www.martadmin.ru/images/gradostroitelstvo/2102%D0%BF256.docx*  2. Постановление Администрации Мартыновского района от 24.05.2022 № 639 «О внесении изменения в постановление Администрации Мартыновского района от 21.02.2022 № 256 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»  *https://www.martadmin.ru/images/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5\_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F\_%D0%BD%D0%B0\_%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4.doc* |
| 33 | [Матвеево-Курганский район](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=77053) | Постановление Администрации Матвеево-Курганского района от 28.12.2018 № 2032 (ред. от 13.08.2021 № 589) «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»  *https://matveevkurgan.donland.ru/about/municipalnye-pravovye-akty/administrativnye-reglamenty/reglamenty-predostavleniya-municipalnyh-uslug/deystvuyushchie-administrativnye-reglamenty-predostavleniya-municipalnyh-uslug/* |
| 34 | [Миллеровский район](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=77069) | Постановление Администрации Миллеровского района от 22.12.2020 № 1088 (ред. от 28.06.2022) «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».  *https://millerovoland.ru/index.php?option=com\_content&view=article&id=2748&Itemid=593.* |
| 35 | [Милютинский район](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=77070) | Постановление Администрации Милютинского района от 30.08.2018 № 609 (в редакции постановления Администрации Милютинского района от 15.11.2018 № 818, от 19.12.2018 № 964. 17.03.2020 № 224) «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию»».  *https://milutka.donland.ru/activity/5470/* |
| 36 | [Морозовский район](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=77071) | 1. Постановление Администрации Морозовского района от 29.05.2017 № 273 «Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией Морозовского района муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (в редакции постановлений от 03.06.2020 № 82, от 18.09.2020 № 217, от 24.02.2021 № 85, от 13.04.2022 № 187)  *https://morozovsky.donland.ru/activity/3511/;*  2. Постановление Администрации Морозовского городского поселения от 13.07.2016 № 169 «Об утверждении административного регламента предоставления Администрацией Морозовского городского поселения муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (в редакции постановления от 06.08.2019 № 211, от 11.02.2020 № 19, от 18.08.2020 № 144, от 18.08.2020 № 145, от 05.02.2021 № 21, от 25.04.2022 № 107, от 01.06.2022 № 135)  *https://morozovsk.donland.ru/activity/1253/.* |
| 37 | [Мясниковский район](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=77258) | Постановление Администрации Мясниковского района от 13.08.2018 № 969 (ред. от 23.04.2020) «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».  *https://amrro.ru/docs/2050/2051/16918/.* |
| 38 | [Неклиновский район](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=77072) | Постановление Администрации Неклиновского района от 17.12.2020 № 1611 (ред. от 29.12.2021) «Об утверждении Административных регламентов предоставления муниципальных услуг Администрации Неклиновского района в сфере архитектуры и градостроительства»  *https://nekl.donland.ru/upload/uf/eda/post\_1611\_17\_12\_2020.pdf https://nekl.donland.ru/upload/uf/799/y9htj4ptted1ub0agms3us2l78eklhi4/post\_1812.pdf* |
| 39 | [Обливский район](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=77073) | Постановление Администрации Обливского района от 14.01.2016г. № 3 (ред от 25.10.2021 № 1037) «Об утверждении Административного регламента Администрации Обливского района по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».  [*https://oblivsk.donland.ru/documents/active/134927/*](https://oblivsk.donland.ru/documents/active/134927/) |
| 40 | [Октябрьский район](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=77259) | Постановление Администрации Октябрьского района от 08.06.2022 № 711 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (в том числе внесение изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию)».  <https://octobdonland.ru/doc/post/post_5692.html> |
| 41 | [Орловский район](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=77074) | Постановление Администрации Орловского района от 15.05.2019 № 344 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».  *https://orlovsky.donland.ru/documents/active/55038/* |
| 42 | [Песчанокопский район](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=75451) | Постановление Администрации Песчанокопского района от 07.11.2018 № 727 (редакция от 15.05.2020 № 386; от 05.03.2021 № 174; от 22.06.2021 № 461; от 13.09.2021 № 774; от 24.01.2022 № 67) «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»».  *https://peschanrn.donland.ru/activity/9419/* |
| 43 | [Пролетарский район](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=77257) | Постановление Администрации Пролетарского района от 04.09.2019 №435 «Об утверждении административного регламента по предоставлению отделом архитектуры и градостроительства Администрации Пролетарского района муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» - <https://proletarsk.donland.ru/activity/13886/> |
| 44 | [Ремонтненский район](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=77256) | 1. Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 11.09.2020 № 75 «Об утверждении Административного регламента Администрации Калининского сельского поселения по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».  *https://kalininskoesp.ru/munitsipalnye-uslugi.*  2. Постановление Администрации Ремонтненского района от 21.10.2015 № 368 (в ред. от 28.04.2022 № 281) «Об утверждении административного регламента муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»  *https://remadmin.donland.ru/documents/active/158481/*  3. Постановление Администрации Первомайского сельского поселения от 11.12.2020 № 97 «Об утверждении административного регламента Администрации Первомайского сельского поселения по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»:  *https://www.pervomajskoesp.ru/munitsipalnye-pravovye- akty/postanovleniya/postanovleniya-2020/postanovlenie-ot-11-12-2020-g-97-ob-utverzhdenii-administrativnogo-reglamenta-administratsii-pervomajskogo-selskogo-poseleniya-po-predostavleniyu-munitsipalnoj-uslugi-predostavlenie-razresheniya-na-vvod-ob-ekta-v-ekspluatatsiyu;*  4. Постановление  от 11.12.2015 г. № 114  (в ред.постановления № 83 от 16.08.2021) «Об утверждении Административного регламента Администрации Кормовского сельского поселения по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»  *https://kormovskoesp.ru/administrativnye-reglamenty/predostavlenie-munitsipalnykh-uslug/dejstvuyushchij-reglamenty/v-sfere-gradostroitelstva/postanovlenie-83-ot-16-08-2021-goda-o-vnesenii-izmenenij-v-postanovlenie-114-ot-11-12-2015;*  5. Постановление Администрации Подгорненского сельского поселения от 18.12.2020 года № 105 «О внесении изменений в постановление № 42 от 07.04.2017 «Об утверждении административного регламента Администрации Подгорненского сельского поселения по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию». https://podgornenskoe.ru/munitsipalnye-pravovye-akty/postanovleniya/postanovleniya-2020/5408-postanovlenie-ot-18-12-2020-g-105-o-vnesenii-izmenenij-v-postanovlenie-42-ot-07-04-2017-ob-utverzhdenii-administrativnogo-reglamenta-administratsii-podgornenskogo-selskogo-poseleniya-po-predostavleniyu-munitsipalnoj-uslugi-predostavlenie-razresheniya-na-vvod-ob-ekta-v-ekspluatatsiyu  6. Постановление Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 21.07.2021г. № 79 «О внесении изменений в постановление Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»:https://krpartizansp.ru/normativnye-dokumenty/postanovleniya/postanovleniya-2021/postanovlenie-79-ot-21-07-2021-goda-o-vnesenii-izmenenij-v-postanovlenie-administratsii-krasnopartizanskogo-selskogo-poseleniya-ot-30-10-2019-103-ob-utverzhdenii-administrativnogo-reglamenta-po-predostavleniyu-munitsipalnoj-uslugi-predostavlenie-razresheniya-na-vvod-ob-ekta-v-ekspluatatsiyu  7. Постановление Администрации Привольненского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области от 30.12.2020 № 125 «Об утверждении административного регламента муниципальной услуги «Об утверждении Административного регламента Администрации Привольненского сельского поселения по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»  https://privolnenskoesp.ru/munitsipalnye-pravovye-akty/administrativnye-reglamenty/predostavlenie-munitsipalnykh-uslug/dejstvuyushchie-reglamenty/reglamenty-po-zhkkh-i-gradostroitelstvu/postanovlenie-ot-30-12-2020-g-125-ob-utverzhdenii-administrativnogo-reglamenta-administratsii-privolnenskogo-selskogo-poseleniya-po-predostavleniyu-munitsipalnoj-uslugi-predostavlenie-razresheniya-na-vvod-ob-ekta-v-ekspluatatsiyu |
| 45 | [Родионово – Несветайский район](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=77260) | Постановление Администрации Родионово - Несветайского района от 27.12.2018 № 1628 «Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией Родионово-Несветайского района муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»  *https://nesvetai.donland.ru/documents/active/158738/* |
| 46 | [Cальский район](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=75382) | Постановление Администрации Сальского района от 14.06.2022 № 761 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».  *https://salsk.donland.ru/documents/active/153183/.* |
| 47 | [Семикаракорский район](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=75411) | 1. Постановление Администрации Семикаракорского района от 30.04.2020 № 543 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».  *http://old-sem.donland.ru/Deyatelnost/NPA/Postanovleniya/2020/04/543.aspx*  2. Постановление Администрации Семикаракорского городского поселения от 29.06.2020 № 317 «Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией Семикаракорского городского поселения муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».  *https://www.semikarakorsk-adm.ru/files/iblock/ca1/post\_317\_29062020.doc* |
| 48 | [Советский (с) район](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=77255) | Постановление Администрации Советского района Ростовской области от 06.07.2018 № 346«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;  [*http://old-sovadmin.donland.ru/Default.aspx?pageid=127131*](http://old-sovadmin.donland.ru/Default.aspx?pageid=127131) |
| 49 | [Тарасовский район](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=77254) | Постановление Администрации Тарасовского района от 12.02.2018 № 168 (ред. от 25.11.2020г. № 993) «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»  *http://old-taradmin.donland.ru/Default.aspx?pageid=147994* |
| 50 | [Тацинский район](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=77261) | Постановление Администрации Тацинского района от 09.11.2021 № 427 «Об утверждении административного регламента предоставления Администрацией Тацинского района Ростовской области муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»  *http://tacina-adm.ru/files/files/2021/arhitektura/427post09112021.pdf.* |
| 51 | [Усть-Донецкий район](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=77250) | Постановление Администрации Усть-Донецкого от 26.04.2022 № 100/330-п-22 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»  *https://ustland.ru/otkrytye-dannye/reglamenty/download/50-uslugi-v-sfere-arkhitektury-i-gradostroitelstva/937-postanovlenie-100464-p-18-reglament-na-vvod-v-ekspluatatsiyu.* |
| 52 | [Целинский район](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=77262) | Постановление Администрации Целинского района от 19.12.2017 № 950 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»  *https://celinaraion.donland.ru/upload/uf/1c1/129\_4\_.doc* |
| 53 | [Цимлянский район](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=75397) | Постановление Администрации Цимлянского района от 22.02.2017 № 89 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».  *https://cimlyanskiyrayon.ru/otdely-administratsii/otdel-kommunalnoj-infrastruktury-i-arkhitektury/gradostroitelnye-reglamenty* |
| 54 | [Чертковский район](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=77249) | 1. Постановление Администрации Чертковского района от 18.02.2020 № 140 (ред. от 06.06.2022) «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство и продление срока действия разрешения на строительство)».  *https://chertkov.donland.ru/upload/uf/082/Vydacha-Razresheniya-na-stroitelstvo.doc* |
| 55 | [Шолоховский район](http://old.donland.ru/Default.aspx?pageid=77263) | Постановление Администрации Шолоховского района Ростовской области от 16 октября 2019 № 702 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)».  *https://veshki.donland.ru/documents/active/57022/*  - Постановление о внесении изменений в постановление № 702 от 16 октября 2019:  *https://veshki.donland.ru/documents/active/57023/* |
| 3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 5  рабочих дней | 5  рабочих дней | 11 | Документы, полученные в рамках указанных выше процедур | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | [Статья 55](consultantplus://offline/ref=3741A84B72544F81B308F5B2F41CE3898DFCBDAB93462D0D5A42D0FF5FBD507152BA69A96F1A35B421FC16B162AC20115CF3324F3C79A6A8f4G9O) ГрК РФ | | | Для всех объектов капитального строительства |  |